## Slide 1: Бюджет, риски и дальнейшее развитие
Зеленский Павел Сергеевич,
эксперт программы

## Slide 2: Проект
Имеет начало и конец;
Имеет четко поставленную цель (группу связанных целей);
Цель ведет к конкретному результату;
Требуются ресурсы – всегда ограниченный бюджет;
Есть команда.

## Slide 3: Определите вашу целевую аудиторию!
КТО ЭТИ ЛЮДИ?
  Дети (возрастная группа);
  Подростки (школьники);
  Взрослые (возрастная группа);
  Пожилые (предпенсионный и пенсионный возраст)…
  Семьи;
  И много иных признаков…
ПОЧЕМУ ИМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО?
ПОЧЕМУ ОНИ ПРИДУТ?
КАК ИМЕННО ВЫ ИХ ПРИВЛЕЧЕТЕ?
ПОЧЕМУ ИХ БУДЕТ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО?

## Slide 4: Бюджет 1 основные ограничения
4.6.1. Оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30%
от запрашиваемой суммы финансирования;
4.6.2. Расходы на приобретение оборудования не должны превышать 50%
от запрашиваемой суммы;
4.6.3. В отдельных случаях при наличии детального обоснования и по решению Совета расходы на приобретение оборудования могут превысить 50% от запрашиваемой суммы;

## Slide 5: Бюджет 2
Размер собственного вклада должен составлять не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта

## Slide 6: Бюджет 3 и организационный план
Бюджет должен соотносится с организационным планом проекта;
Не должно быть избыточных (дублирующих статей);
Не должно быть командировок и поездок за пределы Российской Федерации;
Материалы и оборудование не должны находиться в статье «Расходные материалы»;
Все статьи должны содержать комментарии.

## Slide 7: Бюджет 4 Соответствие заявке, оргплану
Оценивается, насколько расходы соответствуют заявленным мероприятиям в календарном плане проекта.
Расходы должны поддерживать деятельность, заявленную в календарном плане.
Проводятся мастер классы – должны быть расходы на преподавателя, на материалы (помещение и т.п.)

## Slide 8: Бюджет 5 Собственный вклад, вклад партнеров
За счет собственных средств засчитываются использованные на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно полученные некоммерческой организацией работы и услуги, труд добровольцев.
Вклад партнеров в денежном и/или натуральном выражении доложен быть отражен в заявке (это усиливает вес заявки);
Роли партнеров должны быть четко обозначены, их помощь по возможности должна найти отражение в бюджете.

## Slide 9: Бюджет 6
Не приветствуются расходы, подменяющие обязательства других организаций либо местного бюджета без иной деятельности по проекту:
  благоустройство парка;
  строительство (реставрация) памятника;
  вывоз мусора и проч.
да, муниципальные бюджеты дефицитны, и возможно не могут решить наболевших проблем в зоне своих полномочий, однако Программа финансирует в первую очередь людей, гражданскую активность.

## Slide 10: Риски проекта 1
В проекте обязательно должны быть выявлены самые существенные риски. Они как правило связаны с:
целевой аудиторией (удастся ли привлечь, есть ли интерес или нет);
сроками мероприятий (в т.ч. климат);
ключевыми людьми из команды проекта;
партнерами;
Финансовые (рост цен, оформление оборудования).

## Slide 11: Риски проекта 2
Вам необходимо составить примерный список рисков и оценить, какое влияние они могут оказать на:
Сроки (отдельных мероприятий, всего проекта);
Стоимость (проведения мероприятий, оборудования, аренды) ;
Показатели результата проекта (количественные и качественные показатели результата).

## Slide 12: Риски проекта 3
Риски, на которые вы не можете повлиять:
  отсутствие объективной потребности в услуге;
  погода;
  риски, причиной которых являются внешние участники проекта…
Управляемые риски:
  уникальные специалисты;
  отсутствие помещения;
  уход партнера…

## Slide 13: Риски проекта 4
Выбрать наиболее вероятные и наиболее влияющие риски на сроки, стоимость, показатели результата;
Предложить меры по минимизации рисков.
Риск | Предложения
Партнер отказывается предоставить транспорт (вопреки соглашению) на ключевое мероприятие | Оперативный поиск других партнеров; Использование личного транспорта; Коммерческая аренда (найм); ...

## Slide 14: Дальнейшее развитие - 1
Как будет дальше существовать (развиваться) деятельность, которую вы начинаете в данном проекте:
как будет решаться проблема, над которой вы работаете в даннмо проекте;
как будет использовано помещение и/или оборудование;
как будет удержана целевая аудитория;
как и дальше будут существовать кружки, секции, семейные клубы,консультационные пункты и проч.;
… и, в идеале, как все это будет финансироваться 

## Slide 15: Дальнейшее развитие - 2 Наличие потребности целевой аудитории
Наличие перманентной потребности целевой аудитории, либо кратковременной потребности различных аудиторий (примеры: потребность в различных коммуникациях, острые возрастные проблемы, общие проблемы населенного пункта, и т.п.). Если у людей, на которых направлен ваш проект потребность сохраняется, либор она перманентная – то есть такая потребность существует всегда, (потребность в общении, например), то проектная идея будет жить, или ее легко развивать и поддерживать;

## Slide 16: Дальнейшее развитие - 3 Наличие инициативной группы людей
людей, которые обладают «инициативным интересом» - то есть не просто высказывают инициативу работать над конкретной проблемой, но эта деятельность им интересна сама по себе, чтобы заняться ею им требуется минимум мотивации. Такие люди могут входить в состав команды исполнителей по проекту, могут являться активной частью целевой аудитории, волонтерами в широком смысле слова – они могут (и будут) продолжать проект

## Slide 17: Дальнейшее развитие - 4 Понравился целевой аудитории
людям, с которыми вы работаете, на которых направлены ваши усилия, должна быть интересна ваша идея, конкретные мероприятия. Если ваша идея интересна, то и дети, и семьи (взрослые) породят потребность, будут сами поддерживать эту идею или просить вашей поддержки для развития этой идеи – так может продолжаться текущий проект или родиться новый

## Slide 18: Дальнейшее развитие - 5 Заинтересованность участников (партнеров)
привлекаемые специалисты (преподаватели, психологи, тренеры и проч.) должны быть заинтересованы в вашей деятельности, а так же организации-партнеры. Лучшим мотивом для формирования заинтересованности членов команды и партнеров является профессионализм управления проектом. Если эти люди видят как вы профессионально выстраиваете работу по проекту, организуете взаимосвязь организаций, мероприятия, семей, взрослых и детей, они будут продолжать работать с вами – поддерживать начатую деятельность или новый проект

## Slide 19: Дальнейшее развитие - 6 Заинтересованность местной администрации.
Местная администрация (муниципалитет) становятся вашими партнерами, когда видят результат от проекта. Все позитивные социальные изменения в вашем районе, городе, селе в конечном итоге положительно влияют на имидж местной исполнительной власти, чем они успешно пользуются. Вам необходимо заинтересовывать работников администрации (неважно какого управления/отдела), или сохранять партнерские отношения, развивать их, преумножать помощь. Для этого вам необходимо показывать, презентовать им результаты проекта, приглашать на различные, пусть даже не самые значительные мероприятия, указывать об их помощи, поддержке и участии во всех информационных материалах по проекту во всех СМИ – это залог существования данной деятельности в будущем

## Slide 20: Дальнейшее развитие - 7 Наличие собственных ресурсов и резонанса
Наличие собственных ресурсов. Наиболее развиваются проектные идеи, которые подкреплены наличием материальных либо методических ресурсов, доставшихся от предыдущих видов деятельности, а также ресурсов, которые организация-исполнитель может предложить в качестве собственного вклада (помещения, инструменты и проч.) Наличие таких ресурсов гарантирует продолжение начатого дела после формального завершения проекта;
Наличие информационного резонанса. Любой социальный проект должен создать устойчивый информационный резонанс – о нем должны узнать как можно большее количество людей. Если таковой резонанс создан, это гарантирует жизнеспособность идеи проекта и возможно возникновение на базе этого резонанса нового проекта.

## Slide 21: www.kras-grant.ru
paulzel77@mail.ru
Спасибо!

## Slide 22: Дополнительные слайды

## Slide 23: Эффективность:
Чтобы оценить, насколько эффективен Ваш проект, попробуйте разделить общую сумму бюджета на количество заявленных Вами единиц результата проекта (250 тысяч рублей на 10 обученных пенсионеров = 25 тысяч рублей) (С)

## Slide 24: Экономическая эффективность
Соотношение затрат на осуществление проекта и предполагаемого социального эффекта от его реализации

## Slide 25: ГДЕ:
СЭ – социальный эффект, максимально измеримое и проверяемое состояние результата проекта;
Зобщ – общие затраты на проект (общая стоимость проекта);
Ззапр. – запрашиваемая сумма;
Зсобств. – собственный вклад (в т.ч. партнерские средства);

## Slide 26: Социальный эффект (результаты проекта)
В заявке результаты должны быть такие, которые можно оценить:
услуги;
товары;
работы;
…
и которые в перспективе могли бы быть предоставлены на постоянной основе, с определенной периодичностью.

## Slide 27: Партнеры 1
Вклад партнеров в денежном и/или натуральном выражении доложен быть отражен в заявке (это усиливает вес заявки);
Наличие партнерских отношений должно быть подкреплено сканами писем и соглашений;
Наличие большего числа разнообразных партнеров (не только местных администраций или муниципальных организаций, но и широкого круга физ. и юр. лиц) серьезно усиливает вес заявки.

## Slide 28: Партнеры 2 – Роль партнеров
Партнеры не должны присутствовать в заявке формально! - их роль должна четко прослеживаться в проекте. Они участвуют в мероприятиях, или помогают каким то ресурсом, или информацией и т.п.

## Slide 29: Партнерские ресурсы (внешнее финансирование, вклад из других источников)
…когда денег не хватает…
Наличие партнеров и их ресурсов – подтверждение востребованности услуги у людей: местная администрация, малый и средний бизнес, бюджетные учреждения, инициативные группы граждан, сторонние волонтеры и проч…

## Slide 30: Ясно обозначенная проблема помогает четко сформулировать ЦЕЛЬ проекта!
Например, укажите статус целевой аудитории (дети, пенсионеры, инвалиды, группа риска, до 14 лет и т.д.) и количество детей не получающих каких то услуг, благ, и что именно они не получают (внимание, информацию, медицинскую или психологическую помощь и проч.).

## Slide 31: Требования, предъявляемые к целям (SMART):
Конкретными (Specific) – утверждающими, что должно быть достигнуто, и к какому времени;
Измеримыми (Measurable) – посредством качества, количества и цены;
Достижимыми (Attainable) – в пределах знаний, опыта, рабочей нагрузки и т.д.;
Реалистичными (Realistic) – достижимыми, в рамках здравого смысла, требующими адекватных усилий;
Контролируемыми (Trackable) – дата(-ы) обзора достижения целей должна быть согласована.

## Slide 32: www.kras-grant.ru
paulzel77@mail.ru
Спасибо!